## 计划排期
小牧优品小程序开发计划 |  |  |  |  | 预期人天 |  |  | 人员
模块 | 功能 | 子功能 | 功能描述 | 备注 | UI | 前端 | 功能开发
数据整合 |  |  | 数据整合
商品分类 | 商品展示 | 商品展示 | 展示登录组织商品分类信息、商品信息（商品名称、吊牌价、图片展示），点击购物车可添加商品到购物车 |  |  |  | 0.75
|  | 商品详情 | 展示商品详细信息，点击购物车可添加商品到购物车 |  |  |  | 1
|  | 促销分类 | 展示门店促销信息（促销类型、促销名称、有效期） |  |  |  | 0.75
|  | 商品详情 | 展示促销方案产品信息、卖点信息，点击加入购物车可添加商品到购物车，点击去开单跳转到开单界面，开单页默认散客信息，商品详情默认添加该商品 |  |  |  | 1
|  | 促销详情-单品直降 | 展示单品直降类促销商品信息，点击购物车可添加商品到购物车 |  |  |  | 0.5
|  | 促销详情-套餐 | 展示套餐类促销商品信息，点击购物车可添加商品到购物车 |  |  |  | 0.5
购物车 | 购物车 | 修改商品数量 | 展示已添加至购物车的所有商品，支持修改商品数量；上级组织展示下级所有购物车信息，门店层级只展示当前门店购物车信息 |  |  |  | 3
| 去开单 | 零售开单 | 支持添加新客户信息；购物车有商品时，开单默认添加散客信息 |  |  |  | 3
|  | 修改套餐信息 | 修改套餐商品信息，可编辑套餐商品信息（价格、型号替换）、取消商品、取消套餐 |  |  |  | 0.5
|  | 套餐型号替换 | 替换套餐内商品 |  |  |  | 0.5
导航栏 | 导航栏 | 模块切换 | （首页、分类、购物车、我的订单、工作台）模块切换 |  |  |  | 0.5

## Sheet2
序号 | 待确认
1 | 实现方式：是使用微信小程序实现还是使用PDA实现
2 | 打印功能：业务说明，小程序无法实现打印功能，如果使用PDA实现小牧优品，则要求PDA附带有打印功能，否则无法实现
3 | 开发周期：小程序开发周期较短，如果使用PDA实现，因为需要重新开发而且还要适配硬件，所以整体开发周期会较长
4 | 确认原型：