## issues (1)
# | 跟踪 | 状态 | 优先级 | 主题 | 指派给 | 更新于 | 描述 | 备注 | 负责人 | 跟进人
714 | 问题 | 新增 | 正常 | 乐渠系统与K3 cloud 7.2 的系统对接 | 唐 佳鹏 | 2019-07-31 15:22 | 目前郑州已经上线K3 cloud 7.2 ，其他销售子公司也会陆续上线，所以需要开发系统间的对接，涉及的单据与原5.0版本一致即可。 | 九牧提供7.2的测试环境，乐石评估开发 | 九牧
713 | 需求 | 处理中 | 正常 | 系统需要屏蔽无权限的按钮 | 唐 佳鹏 | 2019-08-02 14:26 | 举例17639095901是店长账号，无新增外购产品的权限，但是系统上有这个按钮，并且可以操作，到最后一步才无法保存且无任何提示，对用户操作造成了困扰。 | 乐石评估框架是否能调整
617 | 需求 | 新增 | 正常 | 经销商可以在乐渠系统查询余额 | 雷 美福 | 2019-07-22 14:06 | 增加报表经销商余额查询，对接K3系统的客户余额，开放给经销商查询自己的账号情况 | 九牧提供K3接口信息，乐石评估开发 | 九牧
615 | 问题 | 已经解决 | 高 | （已发布）所属组织样式调整 | 雷 美福 | 2019-08-14 18:02 | 目前系统选择所属组织较为混乱，不够人性化，可参考附件进行调整 | 九牧提供需要调整的单据，乐石调整 | 九牧
614 | 需求 | 新增 | 正常 | 自动同步K3经销商价目表 | 雷 美福 | 2019-08-05 09:38 | 由于集团要推广采购模块，经销商需要在乐渠下单，目前需要手工才能同步K3的经销商价目表，取值的逻辑和K3一致，活动价》批发价 | 九牧确认价目表那些需要同步，乐石根据这个来取价目表 | 九牧
612 | 问题 | 已经解决 | 正常 | 移动端商机跟进中可以根据所属人员来筛选，目前系统有跟进阶段、客户类型和装修阶段 | 雷 美福 | 2019-08-21 16:36 | 移动端商机跟进中可以根据人员来筛选，目前系统有跟进阶段、客户类型和装修阶段、 | 乐石调整 | 罗春翔 | 唐佳鹏
610 | 需求 | 处理中 | 正常 | （测试中）添加门店月结功能 | 唐 佳鹏 | 2019-08-14 11:12 | 1、月结时如果有上个月未确认会影响库存的订单（零售出库单、零售退货单、盘点单、期初入库单、发货申请单、销售出库单、销售退货单、样品上下样、直接调拨单）提示具体那个单据未处理，不给与月结 2、月结以门店为一个单位，后期有代理商提出再评估代理商的月结 3、门店月结之后不能对仓库上个月的库存操作出入库 4、门店月结不是作为一个必须项，如果不月结也不会影响业务 | 乐石更新计划 | 项舒俊 | 唐佳鹏
551 | 需求 | 重新处理 | 高 | 增加采购模块相应的报表 | 唐 佳鹏 | 2019-08-07 11:05 | 目前经销商采购功能缺失采购订单汇总和明细报表。明细报表可根据现有的《采购回复差异统计》来调整，需要新增采购订单汇报的报表。 | 乐石更新计划 | 项舒俊 | 唐佳鹏
391 | 需求 | 新增 | 正常 | 零售订单输入商品编码增加零售价控制（雷美福） | 九牧 营销信息部 | 2019-07-15 14:10 | 目前上线的门店大部分代理商没有上系统，而新增零售订单需要导入库存和零售价，给经销商使用系统带来了不便，故新增门店配置是否控制零售价 | 乐石优化零售界面 |  | 陈小娟
119 | 需求 | 已经解决 | 紧急 | （已发布）配合营销“千店提效,标准风暴”--需增加4张销售数据分析管理表 | 九牧 营销信息部 | 2019-05-16 16:16 | 1.门店业绩达成情况，可根据“门店年度经营分析”进行改造 2.人员销售分析，可根据“销售分解及达成”进行改造 3.门店品类占比分析，与需求 #63相同，详情#63 4.客单值分析：需要关联“零售客户跟进列表”的客户，计算成交率 备注：此4张报表需在PC端和微信小程序同时体现，详细报表格式如附件 | 关闭 |  | 唐佳鹏
70 | 需求 | 新增 | 高 | 新增报表 门店上线数量统计--邓裕升 | 林 志锋 | 2019-07-18 08:33 | 目的：为了方便统计某一时间内区域门店上线数量及质量分析，需要添加一张门店上线数量统计分析报表，报表格式如附件 需求： 1.可根据时间、组织（运营中心）进行筛选；筛选结果为该时间段上线的门店数量及明细等信息； 2.默认为全部区域数据统计 !微信截图_20190214160716.png! | 乐石评估开发，安排迁移到智能报表上； | 林鸿山 | 陈小娟/林志锋
63 | 需求 | 处理中 | 高 | 新增渠道端和门店端的销售品类占比分析报表、战略角色占比分析报表 | 唐 佳鹏 | 2019-04-11 09:46 | 新增渠道端和门店端的销售品类占比分析报表、战略角色占比分析报表，报表格式如附件表格 取值：门店端取值零售订单，渠道端取值销售订单 | 关闭 |  | 唐佳鹏
62 | 需求 | 已经解决 | 紧急 | （已发布）客户跟进需求--提出人 吴代红 | 九牧 营销信息部 | 2019-05-16 16:20 | 界面录入新增如下字段录入，如图: 购买意向与预算 客户特征 客户来源：老客户、联盟、小区、其他 接待时长 户型情况：_____室_____厅_____卫 装修风格 产品需求 意向品类：浴室柜_____智能_____淋浴房_____马桶_____晾衣架_____其他_____ 最心仪产品与型号__________ 主推与报价 顾客意见 顾客的深层次购买障碍______ 后续核心成单推进思路______ 下次思路 成交日期 签单心得 选择竞品 购买原因 款式_____功能_____材质_____价格_____服务_____其他______ !新增跟进界面.jpg! !基本信息界面.jpg! !成交界面.jpg! !流失界面.jpg! | 关闭 |  | 唐佳鹏
39 | 问题 | 处理中 | 低 | 零售订单打开反应慢 | 唐 佳鹏 | 2019-04-11 10:57 | 零售订单打开反应慢 林志锋回复：新增了订单折扣权限审批功能，对应SQL正在优化 | 乐石更新计划，功能已完成 |  | 唐佳鹏
38 | 需求 | 重新处理 | 紧急 | 直接调拨单 | 唐 佳鹏 | 2019-03-15 08:50 | 业务场景 A门店（仓库）向B门店（仓库）调拨货号为abc的产品一件，此时B门店直接做调拨单，提交生效后A门店的库存直接增加，B门店的库存直接减少 需求： 需增加A门店确认环节，当B门店提交生效后，需在A门店确认后才可增加库存；当B提交调拨单后B扣减abc库存；当A确认收货后A增加abc库存。 | 乐石增加门店间调拨功能 | 暂定 | 暂定
32 | 问题 | 重新处理 | 正常 | 子母件管理 | 唐 佳鹏 | 2019-04-10 16:34 | 子母件管理：获取SAP（中台）子母件关系（接口），在订单各个界面进行显示，方便仓库出入库 | 乐石根据中台对接 |  | 唐佳鹏
29 | 问题 | 已回复 | 正常 | 非标定制方案（标准化） | 唐 佳鹏 | 2019-03-06 09:15 | 非标定制方案（标准化）---待讨论 | 待讨论
26 | 问题 | 已回复 | 正常 | （已发布）零售订单增加批量导入功能，用于初始化导入未完成订单 | 唐 佳鹏 | 2019-08-06 14:07 | 零售订单增加批量导入功能，用于初始化导入未完成订单 | 乐石更新计划 | 潘若晨 | 唐佳鹏
23 | 需求 | 重新处理 | 低 | 角色权限混乱，角色无法区分 | 唐 佳鹏 | 2019-01-16 14:24 | 角色权限混乱，角色无法区分，分配权限时无法查看具体到角色功能及权限（之前志峰说要开发报表展示，没实现） | 报表更新，新增角色乐石评估 |  | 暂定
13 | 需求 | 已经解决 | 正常 | （已发布）和中台对接商品基本信息、三级分类、高中低档等信息--雷美福 | 九牧 营销信息部 | 2019-05-10 10:31 | 和中台对接商品基本信息、三级分类、高中低档等信息--雷美福 | 品牌产品中大中小类拆开三列 | 项舒俊 | 唐佳鹏
9 | 需求 | 新增 | 低 | 用户安全性 |  | 2018-12-04 17:45 | 1.先以报表形式体现最后登录时间及预警7天（报表分组织-门店） 2.后续考虑做登录短信提醒，按间隔时间提醒 | 关闭 |  | 唐佳鹏
5 | 问题 | 已回复 | 低 | 所有列表过滤日期期间的过滤栏，后一栏都可以选择日期比前一栏早 | 唐 佳鹏 | 2019-01-07 10:46 | 所有列表过滤日期期间的过滤栏，后一栏都可以选择日期比前一栏早 | 关闭 |  | 唐佳鹏