## 1 需求明细 (hidden)
营销数据中心报表需求大纲
模块 | 相关报表 | 对象层级 | 维度 | 关键数据（指标） | 数据来源
①零售分析 | 零售分析报表 | 经销商/门店 | 自身门店 | 销量、销额、目标业绩、目标达成率、成交均价、折扣率，成交单数，平均客单金额 | 九牧门店零售系统
|  | 代理商 | 下辖门店 | 销量、销额、目标业绩、目标达成率、成交均价、折扣率，成交单数，平均客单金额 | 九牧门店零售系统
|  | 集团/区域总部 | 区域/下辖门店 | 销量、销额、目标业绩、目标达成率、成交均价、折扣率，成交单数，平均客单金额 | 九牧门店零售系统
| 商品零售报表 | 经销商/门店 | SKU | 商品零售排名、单款销量/销售额、单款均价、折扣率 | 九牧门店零售系统
|  | 代理商 | SKU | 商品零售排名、单款销量/销售额、单款均价、折扣率 | 九牧门店零售系统
|  | 集团/区域总部 | SKU | 商品零售排名、单款销量/销售额、单款均价、折扣率 | 九牧门店零售系统
| 零售结构分析报表 | 经销商/门店 | 自身门店 | 品类零售占比、价位段零售占比、产品分级零售占比 | 九牧门店零售系统
|  | 代理商 | 下辖门店 | 品类零售占比、价位段零售占比、产品分级零售占比 | 九牧门店零售系统
|  | 集团/区域总部 | 区域/下辖门店 | 品类零售占比、价位段零售占比、产品分级零售占比 | 九牧门店零售系统
②代理商分销分析 | 分销分析报表 | 代理商 | 下辖经销商 | 各经销商销量、销额、目标业绩、目标达成率、销售环比、销售同比 | 订货宝系统/K3系统/进销存数据联网系统
|  | 集团/区域总部 | 下辖经销商 | 各经销商销量、销额、目标业绩、目标达成率、销售环比、销售同比 | 订货宝系统/K3系统/进销存数据联网系统
| 动销率分析报表 | 代理商 | 各品类 | 各品类销量、销额、总SKU、动销SKU、动销率 | 订货宝系统/K3系统/进销存数据联网系统
|  | 集团/区域总部 | 各品类 | 各品类销量、销额、总SKU、动销SKU、动销率 | 订货宝系统/K3系统/进销存数据联网系统
| 分销结构分析报表 | 代理商 | 品类/价位/产品级别 | 各品类销售占比、价位段销售占比、产品分级销售占比 | 订货宝系统/K3系统/进销存数据联网系统
|  | 集团/区域总部 | 品类/价位/产品级别 | 各品类销售占比、价位段销售占比、产品分级销售占比 | 订货宝系统/K3系统/进销存数据联网系统
| 商品销售排名表 | 代理商 | SKU | 商品销售排名、单款销量/销售额、单款均价、折扣率 | 订货宝系统/K3系统/进销存数据联网系统
|  | 集团/区域总部 | SKU | 商品销售排名、单款销量/销售额、单款均价、折扣率 | 订货宝系统/K3系统/进销存数据联网系统
③库存分析 | 代理商库存汇总表 | 代理商 | 各品类 | 各品类库存数量、库存金额、库存金额占比 | 进销存数据联网系统
|  | 集团/区域总部 | 下辖代理商 | 各品类库存数量、库存金额、库存金额占比 | 进销存数据联网系统
| 代理商库存分析报表 | 代理商 | 各品类 | 库存数量、库存金额、可周转天数、SKU数、平均单款SKU深度 | 进销存数据联网系统
|  | 集团/区域总部 | 下辖代理商 | 库存数量、库存金额、可周转天数、SKU数、平均单款SKU深度 | 进销存数据联网系统
| 代理商库存结构报表 | 代理商 | 各品类 | 各产品级别（ABCDE）库存数/金额/占比、消费定位库存数/金额/占比 | 进销存数据联网系统
|  | 集团/区域总部 | 下辖代理商 | 各产品级别（ABCDE）库存数/金额/占比、消费定位库存数/金额/占比 | 进销存数据联网系统
| 代理商库存排行表 | 代理商 | 各品类 | 商品库存排名、单款库存/库存额、库存额占比 | 进销存数据联网系统
|  | 集团/区域总部 | 下辖代理商 | 商品库存排名、单款库存/库存额、库存额占比 | 进销存数据联网系统
| 代理商呆滞品分析 | 代理商 | 各品类 | 未动销商品明细、库存数量、金额、占比； | 进销存数据联网系统
|  | 集团/区域总部 | 下辖代理商 | 未动销商品明细、库存数量、金额、占比； | 进销存数据联网系统
| 集团库存周转报表 | 集团 | 各渠道 |  | SAP系统
| 集团库存主销品周转报表 | 集团 | 各渠道 |  | SAP系统
④代理商提货分析 | 交付达成率报表 | 集团 | 各工厂/品类 | 应交付订单数量/金额、按期交付订单数量/金额、未按期交付订单数量/金额、交付达成率 | SAP系统/OMS系统
| 交期满足率报表 | 集团 | 各工厂/品类 | 评审订单总数量/金额、满足T+1或T+2交期要求的订单数量/金额、交期满足率 | SAP系统/OMS系统
| 订单回复及时性报表 | 集团 | 各工厂/品类 | 提交评审的订单笔数、回复交期所需天数、按要求回复的比例 | SAP系统/OMS系统
| 产能负荷报表 | 集团 | 各工厂/品类 | 工厂每月产能（套数）、已占用的产能、空余产能、产能负荷率 | SAP系统
| 业绩达成率报表 | 代理商 | 各代理商/品类 | 代理商每月业绩指标、实际提货业绩、提货达成率 | SAP系统
| 提货及时率报表 | 代理商 | 各代理商/品类 | 代理商应提货数量/金额、实际提货数量/金额、提货及时率（数量/金额） | SAP系统
| 提货均衡性报表 | 代理商 | 各代理商/品类 | 代理商在月上旬、中旬、下旬提货的数量/金额、比例 | SAP系统
| 预订单占比报表 | 代理商 | 各代理商/品类 | 月预订订单数量/金额、月总提货数量/金额、月预订单占比 | B2B系统
| 订单满足率报表 | 代理商 | 各代理商/品类 | 总下单金额、满足T+1金额/满足率、满足T+2金额/满足率 | B2B系统
⑤会员分析 | 会员规模图形化数据 | 集团/区域总部/代理商 | 所下辖区域 | 按城市级别展示会员规模变化趋势，可按月或周展示 | 会员系统
| 会员消费图形化数据 | 集团/区域总部/代理商 | 所下辖区域 | 会员消费RFM模型图示，按月、季、年展示 | 会员系统
| 会员标签图形化数据 | 集团/区域总部/代理商 | 所下辖区域 | 会员标签展示，展示全量标签 | 会员系统
| 空间销售图形化数据 | 集团/区域总部/代理商 | 所下辖区域 | 按阳、厨、卫、境等空间展示产品销量变化趋势，按月或周展示 | 会员系统
| 消费品类图形化数据 | 集团/区域总部/代理商 | 所下辖区域 | 品类产品占比及搭售概率，按月、季、年展示 | 会员系统
| 用户消费分析报表 | 集团/区域总部 | 下辖代理商/经销商 | 新增用户数、用户注册率、消费用户数、消费注册率、消费订单数、消费总金额、复购率 | 会员系统
|  | 代理商 | 下辖经销商/门店 | 新增用户数、用户注册率、消费用户数、消费注册率、消费订单数、消费总金额、复购率 | 会员系统
|  | 经销商/门店 | 自身门店 | 新增用户数、用户注册率、消费用户数、消费注册率、消费订单数、消费总金额、复购率 | 会员系统
⑥商用项目商机分析 | 商机情况总览表 | 集团/区域总部 | 下辖区域/代理商 | 总项目数、新增项目数、报备达成率、项目各阶段项目数/金额 | 九牧商机系统
|  | 代理商/业务团队 | 各代理商/业务团队 | 总项目数、新增项目数、报备达成率、项目各阶段项目数/金额 | 九牧商机系统
| 在谈项目跟进报表 | 集团/区域总部 | 下辖区域/代理商 | 报备时间、预计金额、签约时间、项目周期、项目阶段、需求日期、竣工时间 | 九牧商机系统
|  | 代理商/业务团队 | 各代理商/业务团队 | 报备时间、预计金额、签约时间、项目周期、项目阶段、需求日期、竣工时间 | 九牧商机系统
| 商机管理指标汇总表 | 集团/区域总部 | 下辖区域/代理商 | 项目支撑率、项目活跃度、项目转化率、关闭数/关闭金额、盘活数/盘活金额 | 九牧商机系统
|  | 代理商/业务团队 | 各代理商/业务团队 | 项目支撑率、项目活跃度、项目转化率、关闭数/关闭金额、盘活数/盘活金额 | 九牧商机系统
⑦渠道网点分析 | 全国网点分布地图 | 集团/各渠道 | 经销商网点 | 标准阳卫经销商网点分布地图（标准、五金、小牧、商用） | CRM系统
| 网点情况分析表 | 集团/各渠道 | 经销商网点 | 网点总数量、各店型数量/均面积、各拓展进度店数/均面积 | CRM系统
|  | 区域总部 | 经销商网点 | 网点总数量、各店型数量/均面积、各拓展进度店数/均面积 | CRM系统
| 网点拓展进度表 | 集团/各渠道 | 经销商网点 | 各店型网点数量、各拓展进度网点数量、目标量、达成率、地县镇进驻情况、 | CRM系统
|  | 区域总部 | 经销商网点 | 各店型网点数量、各拓展进度网点数量、目标量、达成率、地县镇进驻情况、 | CRM系统
| 拓展动工/开业进度表 | 集团/各渠道 | 经销商网点 | 每月动工店数、每月开业店数、累计动工/开业店数、门店申请数 | CRM系统
|  | 区域总部 | 经销商网点 | 每月动工店数、每月开业店数、累计动工/开业店数、门店申请数 | CRM系统
| 代理商网点拓展进度表 | 集团/各渠道 | 经销商网点 | 各代理商网点总档案、各拓展进度店数、月度目标。每月净增数、地县镇进驻情况 | CRM系统
|  | 区域总部 | 经销商网点 | 各代理商网点总档案、各拓展进度店数、月度目标。每月净增数、地县镇进驻情况 | CRM系统
⑧售后服务分析 | 派单量报表 | 集团 | 各渠道/售后网点 | 派单到网点及网点自接的安装工单量、维修工单量 | 客服SBCP系统
| 售后网络覆盖率报表 | 集团 | 各渠道/省级单位 | 各渠道实际网络覆盖区域数（区县）、全国实际区县数、售后网点覆盖率 | 客服SBCP系统
| 接单及时率报表 | 集团 | 各渠道/售后网点 | 所有派单量、30分钟内有效接单跟进派单量、 | 客服SBCP系统

## 2 帆软初步调研 (hidden)
九牧营销数据中心-帆软初步调研
需求 | 安排 | 时间 | 模块 | 参与人员 | 通知 |  | 报表
| 3月18日周三 | 9:00-10:30 | 零售分析 | 叶欣、张金志、张敬恒 | 已通知 |  | √ | 我做
| 3月18日周三 | 10:30-12:00 | 代理商分销分析 | 叶欣、张金志、张敬恒 | 已通知 |  | √ | 我做
周三下午 | 3月18日周三 | 14:00-15:30 | 会员分析 | 沈小冬 | 已通知 | 推迟 | √ | 自带
周三 | 3月18日周三 | 15:30-17:00 | 商用项目商机分析 | 庄雅红 | 已通知 |  | √ | 自带
周三或周四 | 3月18日周三 | 17:00-18:00 | 渠道网点分析 | 施纯尖、杨一凯 | 已通知 |  | √ | 自带
| 3月19日周四 | 9:00-10:00 | 库存分析-代理商库存 | 叶欣、郭亚心、彭辉恋、张智、谢华凤、刘婷婷 | 已通知 |  | √ | 我做
| 3月19日周四 | 10:00-11:00 | 库存分析-集团库存 | 吕浪、郭亚心、彭辉恋、张智、谢华凤、刘婷婷 | 已通知 |  | √ | 我做
| 3月19日周四 | 11:00-12:00 | 售后服务分析 | 季伟平、池颖益 | 已通知 |  | √ | 自带
周三或周四 | 3月19日周四 | 14:00-15:30 | 商品供应分析（工厂-集团） | 张长金、郭亚心、彭辉恋、张智、谢华凤、刘婷婷 | 已通知 |  | X | 暂无固定报表
| 3月19日周四 | 15:30-17:00 | 商品供应分析（集团-代理商） | 郭亚心、彭辉恋、张智、谢华凤、刘婷婷 | 已通知 |  | √ | 我做

## 数据中心跟进
营销数据中心报表需求大纲
模块 | 相关报表 | 对象层级 | 维度 | 关键数据（指标） | 数据来源
集团库存 | 集团库存周转报表 | 集团 | 各渠道 |  | SAP系统
| 集团库存主销品周转报表 | 集团 | 各渠道 |  | SAP系统
⑧售后服务分析 | 派单量报表 | 集团 | 各渠道/售后网点 | 派单到网点及网点自接的安装工单量、维修工单量 | 客服SBCP系统
| 售后网络覆盖率报表 | 集团 | 各渠道/省级单位 | 各渠道实际网络覆盖区域数（区县）、全国实际区县数、售后网点覆盖率 | 客服SBCP系统
| 接单及时率报表 | 集团 | 各渠道/售后网点 | 所有派单量、30分钟内有效接单跟进派单量、 | 客服SBCP系统

## 2 责任划分
营销数据化推广部人员工作安排
项目 | 李晓燕 | 吴锦伟 | 刘晓琳 | 涂珠妮
代理商库存搜集/整理 库存报告发出 | 客户数：77 负责所对接客户每月销存数据的搜集/整理，BI录入，库存分析报告发出 | 客户数：70 负责所对接客户每月销存数据的搜集/整理，BI录入，库存分析报告发出 | 客户数：62 负责所对接客户每月销存数据的搜集/整理，BI录入，库存分析报告发出 | 客户数：71 负责所对接客户每月销存数据的搜集/整理，BI录入，库存分析报告发出
负责所有客户数据汇总/整理 汇总数据报表制作/PPT制作
负责BI系统相关的数据维护
区域总部数字化推广 订货宝系统 乐渠门店系统 | 天津、沈阳、长春 | 武汉、长沙 | 成都、重庆、郑州 | 苏南、浙南
对接分公司系统使用问题的解决、系统改进需求内容的过滤与提报
便捷通系统推广 | 华北、东北、广东、陕宁 9个区域总部 | 华中、安徽 9个区域总部 | 西北、西南 7个区域总部 | 华东、山东、福建 8个区域总部
信息系统建设 与推广总负责 | 营销数据中心 | B2B/订货宝 | 便捷通 | 乐渠门店系统
营销数据中心 各模块建设划分 | ①代理商订货 ②渠道网点 | ①代理商销存 ②商机 | ①集团库存 ②售后 | ①零售 ②会员
1、按数据中心规划模式的三个层级：集团/区域总部、代理商、经销商 来进行以下分析 ①各模块重点指标 ②指标呈现的报表形式 ③可视化报表的呈现方式 ④大屏驾驶舱的架构构思 2、了解各模块相关系统，数据的取值（现有哪些数据可用、数据准确性如何）

## 项目详细计划表
序号 | 工作 | 描述 | 交付品 | 计划开始时间 | 计划截止时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 滞后原因 | 牵头人 | 配合人 | 责任部门
3.1.10 | 客服售后 |  | 报表开发说明书 | 2020-10-30 | 2020-11-30 |  |  |  | 帆软-(实施顾问) | 甲方-(项目经理) | 帆软
3.1.12 | 集团库存周转 |  | 报表开发说明书 | 2020-11-15 | 2020-12-15 |  |  |  | 帆软-(实施顾问) | 甲方-(项目经理) | 帆软
3.2 | 系统权限体系开发 |  | 《系统权限规划表》 | 2020-06-30 | 2020-12-15 |  |  |  | 帆软-(实施顾问) | 甲方-(项目经理) | 帆软
3.3 | 运维操作手册编写 |  | 《运维操作手册》 | 2020-12-16 | 2020-12-17 |  |  |  | 帆软-(实施顾问) | 甲方-(项目经理) | 帆软
3.4 | 用户操作手册编写 |  | 《用户操作手册》 | 2020-12-18 | 2020-12-19 |  |  |  | 甲方-(项目经理) | 帆软-(实施顾问) | 帆软
3.6 | 功能测试 |  | 《功能测试报告》/问题台账 | 2020-07-30 | 2020-12-20 |  |  |  | 甲方-(项目经理) | 帆软-(实施顾问) | 帆软
4 | 上线切换 |  |  | 2020-12-21 | 2020-12-28
4.1 | 最终用户培训 |  |  | 2020-12-21 | 2020-12-23 |  |  |  | 甲方-(项目经理) | 帆软-(项目经理) | 帆软
4.2 | 试运行&数据校对 |  |  | 2020-12-23 | 2020-12-28 |  |  |  | 甲方-(项目经理) | 帆软-(项目经理) | 帆软
4.3 | 系统上线检查&上线 | 大屏现场画面调试 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  |  |  | 帆软-(实施顾问) | 甲方-(项目经理) | 帆软
5 | 持续支持 |  |  | 2020-12-29 | 2020-12-31 | [5 empty] | 帆软
5.1 | 项目总结 |  |  | 2020-12-29 | 2020-12-30 |  |  |  | 甲方-(项目经理) | 帆软-(项目经理) | 帆软
5.2 | 项目交付验收 |  |  | 2020-12-30 | 2020-12-31 |  |  |  | 甲方-(项目经理) | 帆软-(项目经理) | 帆软

## 了解内容
月 日
序号 | 类型 | 项目 | 主题数据指标 | 核算公式 | 维度 | 字段 | 字段定义 | 字段数据源-系统
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

## 05月
2020年5月份——刘晓霖工作事项安排
月份 | 周次 |  |  | 序号 | 项目 | 工作主项 | 工作事项 | 对接对象 | Starting | Finshed | Deadline | 完成状态 | 未完成原因 | 输出物 | 反馈-总结
5 | 3 | 3 | 2020-05-13 | 1 | 便捷通 | 跟进测试 | 须跟进"支付功能"测试并反馈，5-13周三IT李杏预计放出测试 | 小牧优品: 阙孝建 | 2020-05-13 |  |  | ing | 1. 账户无法设置提现密码，弹出异常提示； 2. 微信小程序下单到确认收货， 后台账户金额未跟着变动；
5 | 3 | 3 | 2020-05-13 | 2 | 便捷通 | 参与推广 | 福州推广：支付功能正式布署后 | 小牧优品: 高志伟/阙孝建 | 2020-05-13 |  |  | ing | 支付功能未解决
5 | 3 | 5 | 2020-05-15 | 3 | 便捷通 | 跟进测试 | 开发清单回传 | 苏艺明 | 2020-05-15 |  |  | ok
5 | 3 | 4 | 2020-05-14 | 4 | 便捷通 | 说明册 | 便捷通小程序手册 | me | 2020-05-14 | 2020-05-26 | 2020-05-14 | ok
5 | 3 | 4 | 2020-05-14 | 5 | 便捷通 | 说明册 | 便捷通小程序后台使用手册 | me | 2020-05-14 | 2020-05-27 | 2020-05-14 | ok
5 | 3 | 6 | 2020-05-16 | 6 | 便捷通 | 视频录制 | ①价格模版管理 | me | 2020-05-16 | 2020-05-24 | 2020-05-16 | ok
5 | 3 | 6 | 2020-05-16 | 7 | 便捷通 | 视频录制 | ②价格模版分配 | me | 2020-05-16 | 2020-05-24 | 2020-05-16 | ok
5 | 3 | 6 | 2020-05-16 | 8 | 便捷通 | 视频录制 | ③模板价格维护 | me | 2020-05-16 | 2020-05-24 | 2020-05-16 | ok
5 | 3 | 6 | 2020-05-16 | 9 | 便捷通 | 视频录制 | ④模版商品上下架 | me | 2020-05-16 | 2020-05-24 | 2020-05-16 | ok
5 | 3 | 6 | 2020-05-16 | 10 | 便捷通 | 视频录制 | ⑤活动类型设置 | me | 2020-05-16 | 2020-05-24 | 2020-05-16 | ok
5 | 3 | 6 | 2020-05-16 | 11 | 便捷通 | 视频录制 | ⑥活动发布 | me | 2020-05-16 | 2020-05-24 | 2020-05-16 | ok
5 | 4 | 2 | 2020-05-19 | 1 | 集团库存 | 了解需求 | 刘玲蓉 | 刘玲蓉 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | ok
5 | 4 | 2 | 2020-05-19 | 2 | 集团库存 | 了解需求 | 詹利红 | 詹利红 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | ok
5 | 4 | 4 | 2020-05-21 | 3 | 售后 | 了解需求 | 客服部 池颖益 | 客服部 池颖益 | 2020-05-21 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | ok
5 | 5 | 1 | 2020-05-25 | 1 | 集团库存 | 输出需求报表 |  | me | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | ing
5 | 5 | 1 | 2020-05-25 | 2 | 售后 | 输出需求报表 |  | me | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | ing
5 | 5 | 4 | 2020-05-28 | 1 | 日常 | 基础资料 | 客户通讯录-整理 | 渠道客户资料 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | ok
5 | 4 | 5 | 2020-05-22 | 2 | 日常 | 基础资料 | 品类-整理 | 渠道客户资料-B2B-SAP | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | ok
6 | 1 | 3 | 2020-06-03 | 3 | 日常 | 基础资料 | 出货-整理 | BI | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | ok
6 | 1 | 3 | 2020-06-03 | 4 | 日常 | 基础资料 | 未供-整理 | B2B | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | ok
5 | 4 | 5 | 2020-05-22 | 5 | 日常 | 基础资料 | 单价-整理 | 渠道客户资料-B2B-SAP | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | ok
6 | 1 | 3 | 2020-06-03 | 6 | 日常 | BI协同 | 【SAP编码分类及动销等级资料更新BI基础数据】， | 刘钧 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | ok
6 | 1 | 3 | 2020-06-03 | 1 | 月度 | 月度 | 代理商未供数据整理-每月-to all | B2B | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | ok
6 | 1 | 3 | 2020-06-03 | 2 | 月度 | 月度 | 代理商出货数据整理-每月-to all | BI | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | ok
5 | 5 | 4 | 2020-05-28 | 1 | 月度 | 代理商 | 销存收集模版发出-to 代理商 | to-all代理商 | 2020-05-28 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | ok
6 | 1 | 5 | 2020-06-05 | 2 | 月度 | 代理商 | 代理商进销存回传跟进-to Ye | to-Ye | 2020-06-05 | 2020-06-07 | 2020-06-08 | ok
6 | 1 | 1 | 2020-06-01 | 3 | 月度 | 代理商 | 汇总代理商回传销存,整理汇总核对 | from-all | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 2020-06-07 | ok
6 | 1 | 5 | 2020-06-05 | 4 | 月度 | 代理商 | BI模板-*月导入数据,将BI库存分析表上传B2B,作为本岗位的KPI考核 | to-BI | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-06-07 | ok
6 | 1 | 5 | 2020-06-05 | 5 | 月度 | 代理商 | BI导出库存分析报告-to 代理商 | to-all代理商 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-06-07 | ok
6 | 1 | 5 | 2020-06-05 | 6 | 月度 | 代理商 | XX区域总部 分类动销等级情况to区域总 | to-all区总 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-06-07 | ok
6 | 1 | 5 | 2020-06-05 | 7 | 月度 | 代理商 | 库存分析报告-上传B2B | to-B2B | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-06-07 | ok
6 | 1 | 6 | 2020-06-06 | 1 | 月度 | 月度 | 1. 全国销存数据汇总-每月 | from-全员 | 2020-06-06 | 2020-06-07 | 2020-06-07 | ok
6 | 1 | 6 | 2020-06-06 | 2 | 月度 | 月度 | 2. 202x年xx月各渠道代理商库存-公式版 | from-me | 2020-06-06 | 2020-06-07 | 2020-06-07 | ok
6 | 1 | 6 | 2020-06-06 | 3 | 月度 | 月度 | 3. 202x年xx月各渠道代理商库存-数值版&PDF&TOP-to Email | to-Ni Boss/Ye/CHF/LLL | 2020-06-06 | 2020-06-07 | 2020-06-07 | ok
6 | 1 | 7 | 2020-06-07 | 4 | 月度 | 月度 | 4. 1-x月销存-总体与区域明细 | me | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020-06-07 | ok
6 | 1 | 7 | 2020-06-07 | 5 | 月度 | 月度 | 5. 1-x月销存-总体与区域明细 数值 - to Ye | to-Ye | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020-06-07 | ok
6 | 1 | 7 | 2020-06-07 | 6 | 月度 | 月度 | 6. 1-xx月库存结构图表--to 玲蓉 | to-玲蓉 | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020-06-07 | ok
6 | 1 | 7 | 2020-06-07 | 7 | 月度 | 月度 | 6. PPT：1-xx月库存结构图表--to 玲蓉 | to-玲蓉 | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020-06-07 | ok
6 | 1 | 7 | 2020-06-07 | 8 | 月度 | 月度 | 7. PPT：2020年xx月例会- to Ye | to-Ye | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020-06-07 | ok
6 | 2 | 1 | 2020-06-08 | 9 | 月度 | 月度 | 8. 1-x月销存 -分类 TOP | to-Ye | 2020-06-08 |  | 2020-06-09 | ing
6 | 2 | 2 | 2020-06-09 | 10 | 月度 | 月度 | 9. 2020年xx月标准阳卫库存分析报告 | to-Ye | 2020-06-09 |  | 2020-06-12 | ing
6 | 2 | 2 | 2020-06-09 | 11 | 月度 | 月度 | 10. 2020年xx月九牧五金库存分析报告 | to-Ye | 2020-06-09 |  | 2020-06-12 | ing
6 | 2 | 3 | 2020-06-10 | 12 | 月度 | 月度 | 11.过去12个月全国出货汇总 | for all | 2020-06-10 |  | 2020-06-15 | ing
6 | 2 | 3 | 2020-06-10 | 13 | 月度 | 月度 | 12.过去12个月全国销存汇总 | for all | 2020-06-10 |  | 2020-06-15 | ing
6 | 2 | 3 | 2020-06-10 | 14 | 月度 | 月度 | 13.核对当月SAP的zs036与BI出货对比 | me | 2020-06-10 |  | 2020-06-15 | ing
6 |  |  | 2020-06-01 | 1 | 区域总部数字化推广 | 订货宝系统 | 成都 | 李小燕
6 |  |  | 2020-06-01 | 2 | 区域总部数字化推广 | 订货宝系统 | 重庆 | 俞亭
6 |  |  | 2020-06-01 | 3 | 区域总部数字化推广 | 订货宝系统 | 郑州 | 郑兰兰
6 |  |  | 2020-06-01 | 1 | 区域总部数字化推广 | 乐渠门店系统 | 成都-和学习珠妮、对接客户引导使用系统 | 珠妮 & all客户 | 2020-06-15 |  |  | ing
6 |  |  | 2020-06-01 | 2 | 区域总部数字化推广 | 乐渠门店系统 | 重庆-和学习珠妮、对接客户引导使用系统 | 珠妮 & all客户 | 2020-06-15 |  |  | ing
6 |  |  | 2020-06-01 | 3 | 区域总部数字化推广 | 乐渠门店系统 | 郑州-和学习珠妮、对接客户引导使用系统 | 珠妮 & all客户 | 2020-06-15 |  |  | ing
6 |  |  | 2020-06-01 | 2 | 营销数据中心模块建设划分 | 6.售后 | 1 网络覆盖率 | 内部&供方 |  |  | 10月30日前 | ing
6 |  |  | 2020-06-01 | 3 | 营销数据中心模块建设划分 | 6.售后 | 2 接单及时率 | 内部&供方 |  |  | 10月30日前 | ing
6 |  |  | 2020-06-01 | 4 | 营销数据中心模块建设划分 | 6.售后 | 3 用户满意度 | 内部&供方 |  |  | 10月30日前 | ing
6 |  |  | 2020-06-01 | 2 | 营销数据中心模块建设划分 | 8.集团库存 | 1 集团库存周转 | 内部&供方 |  |  | 11月30日前 | ing
6 |  |  | 2020-06-01 | 3 | 营销数据中心模块建设划分 | 8.集团库存 | 2 集团库存周转-同比对比 | 内部&供方 |  |  | 11月30日前 | ing
6 |  |  | 2020-06-01 | 4 | 营销数据中心模块建设划分 | 8.集团库存 | 3 集团库存周转-区间分布 | 内部&供方 |  |  | 11月30日前 | ing
6 |  |  | 2020-06-01 | 5 | 营销数据中心模块建设划分 | 8.集团库存 | 4 集团库存周转-ABC结构 | 内部&供方 |  |  | 11月30日前 | ing
6 |  |  | 2020-06-01 | 6 | 营销数据中心模块建设划分 | 8.集团库存 | 5 集团库存周转-TOP | 内部&供方 |  |  | 11月30日前 | ing
6 |  |  | 2020-06-01 | 7 | 营销数据中心模块建设划分 | 8.集团库存 | 6 集团库存订单保障 | 内部&供方 |  |  | 11月30日前 | ing
*
6 | 4 | 4 | 2020-06-25 | 1 | 日常 | 基础资料 | 客户通讯录-整理 | 渠道客户资料 | 2020-06-25 |  | 2020-06-30 | ing
6 | 4 | 4 | 2020-06-25 | 2 | 日常 | 基础资料 | 品类-整理 | 渠道客户资料-B2B-SAP | 2020-06-25 |  | 2020-06-30 | ing
7 | 1 | 4 | 2020-07-02 | 3 | 日常 | 基础资料 | 出货-整理 | BI | 2020-07-02 |  | 2020-06-30 | ing
7 | 1 | 4 | 2020-07-02 | 4 | 日常 | 基础资料 | 未供-整理 | B2B | 2020-07-02 |  | 2020-06-30 | ing
7 | 1 | 4 | 2020-07-02 | 5 | 日常 | 基础资料 | 单价-整理 | 渠道客户资料-B2B-SAP | 2020-07-02 |  | 2020-06-30 | ing
7 | 1 | 4 | 2020-07-02 | 6 | 日常 | BI协同 | 【SAP编码分类及动销等级资料更新BI基础数据】， | 刘钧 | 2020-07-02 |  | 2020-07-03 | ing
Formulas:
Finshed = [Starting]
Deadline = [Finshed]

## 06月
2020年5月份——刘晓霖工作事项安排
月份 | 周次 |  |  | 序号 | 项目 | 工作主项 | 工作事项 | 对接对象 | Starting | Finshed | Deadline | 完成状态 | 未完成原因 | 输出物 | 反馈-总结
5 | 3 | 3 | 2020-05-13 | 1 | 便捷通 | 跟进测试 |  | 小牧优品: 阙孝建 | 2020-05-13 |  |  | ing | 1. 账户无法设置提现密码，弹出异常提示； 2. 微信小程序下单到确认收货， 后台账户金额未跟着变动；
5 | 3 | 3 | 2020-05-13 | 2 | 便捷通 | 参与推广 |  | 小牧优品: 高志伟/阙孝建 | 2020-05-13 |  |  | ing | 支付功能未解决
5 | 3 | 5 | 2020-05-15 | 3 | 便捷通 | 跟进测试 |  | 苏艺明 | 2020-05-15 |  |  | ok
6 | 4 | 2 | 2020-06-23 | 1 | 日常 | 基础资料 | 客户通讯录-整理 | 渠道客户资料 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | ok
6 | 4 | 3 | 2020-06-24 | 2 | 日常 | 基础资料 | 品类-整理 | 渠道客户资料-B2B-SAP | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | ok
6 | 4 | 3 | 2020-06-24 | 5 | 日常 | 基础资料 | 单价-整理 | 渠道客户资料-B2B-SAP | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | ok
7 | 1 | 5 | 2020-07-03 | 3 | 日常 | 基础资料 | 出货-整理 | BI | 2020-07-03 |  | 0 | ing
7 | 1 | 5 | 2020-07-03 | 4 | 日常 | 基础资料 | 未供-整理 | B2B | 2020-07-03 |  | 0 | ing
7 | 1 | 4 | 2020-07-02 | 6 | 日常 | BI协同 | 【SAP编码分类及动销等级资料更新BI基础数据】， | 刘钧 | 2020-07-02 |  | 0 | ing
7 | 1 | 6 | 2020-07-04 | 1 | 月度 | 月度 | 代理商未供数据整理-每月-to all | B2B | 2020-07-04 |  | 0 | ing
7 | 1 | 6 | 2020-07-04 | 2 | 月度 | 月度 | 代理商出货数据整理-每月-to all | BI | 2020-07-04 |  | 0 | ing
6 | 5 | 1 | 2020-06-29 | 1 | 月度 | 代理商 | 销存收集模版发出-to 代理商 | to-all代理商 | 2020-06-29 |  | 0 | ing
7 | 1 | 5 | 2020-07-03 | 2 | 月度 | 代理商 | 代理商进销存回传跟进-to Ye | to-Ye | 2020-07-03 |  | 0 | ing
7 | 1 | 3 | 2020-07-01 | 3 | 月度 | 代理商 | 汇总代理商回传销存,整理汇总核对 | from-all | 2020-07-01 |  | 0 | ing
7 | 2 | 1 | 2020-07-06 | 4 | 月度 | 代理商 | BI模板-*月导入数据,将BI库存分析表上传B2B,作为本岗位的KPI考核 | to-BI | 2020-07-06 |  | 0 | ing
7 | 2 | 1 | 2020-07-06 | 5 | 月度 | 代理商 | BI导出库存分析报告-to 代理商 | to-all代理商 | 2020-07-06 |  | 0 | ing
7 | 2 | 1 | 2020-07-06 | 6 | 月度 | 代理商 | XX区域总部 分类动销等级情况to区域总 | to-all区总 | 2020-07-06 |  | 0 | ing
7 | 2 | 1 | 2020-07-06 | 7 | 月度 | 代理商 | 库存分析报告-上传B2B | to-B2B | 2020-07-06 |  | 0 | ing
7 | 2 | 1 | 2020-07-06 | 1 | 月度 | 月度 | 1. 全国销存数据汇总回传 | 李晓燕 | 2020-07-06 |  | 0 | ing
7 | 2 | 1 | 2020-07-06 | 2 | 月度 | 月度 | 2. 2020年6月30日 各渠道代理商库存-公式版 | from me | 2020-07-06 |  | 0 | ing
7 | 2 | 1 | 2020-07-06 | 3 | 月度 | 月度 | 3. 2020年6月30日 各渠道代理商库存-数值版&PDF&TOP-to Email | to-Ni Boss/Ye/CHF/LLL | 2020-07-06 |  | 0 | ing
7 | 2 | 3 | 2020-07-08 | 4 | 月度 | 月度 | 8. 1-x月销存 -分类 TOP | to-Ye | 2020-07-08 |  | 0 | ing
7 | 2 | 4 | 2020-07-09 | 5 | 月度 | 月度 | 10. 2020年xx月九牧五金库存分析报告 | to-Ye | 2020-07-09 |  | 0 | ing
7 | 3 | 5 | 2020-07-17 | 6 | 月度 | 月度 | 11.过去12个月全国出货汇总 | for all | 2020-07-17 |  | 0 | ing
7 | 3 | 5 | 2020-07-17 | 7 | 月度 | 月度 | 12.过去12个月全国销存汇总 | for all | 2020-07-17 |  | 0 | ing
6 | 1 | 1 | 2020-06-01 | 1 | 区域总部数字化推广 | 订货宝系统 | 成都 | 李小燕 |  |  |  | ing
6 | 1 | 1 | 2020-06-01 | 2 | 区域总部数字化推广 | 订货宝系统 | 重庆 | 俞亭 |  |  |  | ing
6 | 1 | 1 | 2020-06-01 | 3 | 区域总部数字化推广 | 订货宝系统 | 郑州 | 郑兰兰 |  |  |  | ing
6 | 1 | 1 | 2020-06-01 | 1 | 区域总部数字化推广 | 乐渠门店系统 | 成都对接客户引导使用系统 | 珠妮 & all客户 | 持续 |  |  | ing
6 | 1 | 1 | 2020-06-01 | 2 | 区域总部数字化推广 | 乐渠门店系统 | 重庆对接客户引导使用系统 | 珠妮 & all客户 | 持续 |  |  | ing
6 | 1 | 1 | 2020-06-01 | 3 | 区域总部数字化推广 | 乐渠门店系统 | 郑州预备对接客户引导使用系统 | 珠妮 & all客户 | 持续 |  |  | ing
6 | 1 | 1 | 2020-06-01 | 2 | 营销数据中心模块建设划分 | 6.售后 | 1 网络覆盖率 | 内部&供方 |  |  | 10月30日前 | ing
6 | 1 | 1 | 2020-06-01 | 3 | 营销数据中心模块建设划分 | 6.售后 | 2 接单及时率 | 内部&供方 |  |  | 10月30日前 | ing
6 | 1 | 1 | 2020-06-01 | 4 | 营销数据中心模块建设划分 | 6.售后 | 3 用户满意度 | 内部&供方 |  |  | 10月30日前 | ing
6 | 1 | 1 | 2020-06-01 | 2 | 营销数据中心模块建设划分 | 8.集团库存 | 1 集团库存周转 | 内部&供方 |  |  | 11月30日前 | ing
6 | 1 | 1 | 2020-06-01 | 3 | 营销数据中心模块建设划分 | 8.集团库存 | 2 集团库存周转-同比对比 | 内部&供方 |  |  | 11月30日前 | ing
6 | 1 | 1 | 2020-06-01 | 4 | 营销数据中心模块建设划分 | 8.集团库存 | 3 集团库存周转-区间分布 | 内部&供方 |  |  | 11月30日前 | ing
6 | 1 | 1 | 2020-06-01 | 5 | 营销数据中心模块建设划分 | 8.集团库存 | 4 集团库存-TOP | 内部&供方 |  |  | 11月30日前 | ing
6 | 1 | 1 | 2020-06-01 | 6 | 营销数据中心模块建设划分 | 8.集团库存 | 5 集团出货-TOP | 内部&供方 |  |  | 11月30日前 | ing
6 | 1 | 1 | 2020-06-01 | 7 | 营销数据中心模块建设划分 | 8.集团库存 | 6 集团库存订单保障 | 内部&供方 |  |  | 11月30日前 | ing
Formulas:
Deadline = [Finshed]

## Sheet2
序号 | 一级 | 二级 | 具体事项 | 协作对象 | 输出结果 | 分公司系统使用反馈
1 | 月度 | 代理商库存搜集/整理 库存报告发出 | 客户数：62 负责所对接客户每月销存数据的搜集/整理，BI录入，库存分析报告发出
2 | 月度 | 代理商库存搜集/整理 库存报告发出 | 负责所有客户数据汇总/整理 汇总数据报表制作/PPT制作
3 | 月度 | 代理商库存搜集/整理 库存报告发出 | 负责BI系统相关的数据维护
| 区域总部数字化推广 | 订货宝系统 | 成都
| 区域总部数字化推广 | 订货宝系统 | 重庆
| 区域总部数字化推广 | 订货宝系统 | 郑州
| 区域总部数字化推广 | 乐渠门店系统 | 成都
| 区域总部数字化推广 | 乐渠门店系统 | 重庆
| 区域总部数字化推广 | 乐渠门店系统 | 郑州
信息系统建设与推广总负责
| 营销数据中心模块建设划分 | 6.售后 | 1 网络覆盖率
| 营销数据中心模块建设划分 | 6.售后 | 2 接单及时率
| 营销数据中心模块建设划分 | 6.售后 | 3 用户满意度
| 营销数据中心模块建设划分 | 8.集团库存 | 1 集团库存周转
| 营销数据中心模块建设划分 | 8.集团库存 | 2 集团库存周转-同比对比
| 营销数据中心模块建设划分 | 8.集团库存 | 3 集团库存周转-区间分布
| 营销数据中心模块建设划分 | 8.集团库存 | 4 集团库存周转-ABC结构
| 营销数据中心模块建设划分 | 8.集团库存 | 5 集团库存周转-TOP
| 营销数据中心模块建设划分 | 8.集团库存 | 6 集团库存订单保障
Note on G1: 小爷: 对接分公司系统使用问题的解决、系统改进需求内容的过滤与提报
Note on B11: 小爷: 西北、西南 7个区域总部

## 会议
序号 | 一级
1 | 系统跟进：
推广进度，哪些有用、哪些没用、阶段性计划报备、过去总结、未来总结
问题——归纳区域
未达成：分析原因、区域、
逾期原因：
结果、进度、原因、改善
软件建设
上线内容，解决什么问题
即将开发内容，解决什么问题
遇到哪些问题，
首面UI待改变，左边列表-树状，什么时候开始
使用进度
开发进度
2 | 营销数据中心模块
模块
指标维度、报表
字段定义、取值、计算
可视化
3 | 乐渠门店系统
> 直营店已使用
现阶段推广进度
订货宝统计：
未使用订货宝、部分使用订货宝客户的原因
工作计划及时间节点
便捷通6月份计划开发内容：支付的流水账
待协助事项
郑州
现有活动订单不要删单，等货进来了再发货
why